PLANO DE ACÇÃO ESTRATÉGICO  ORDEM DOS ECONOMISTAS DE ANGOLA (2026–2030)

Valorizar o Economista - Afirmar a Ordem - Fortalecer Angola

LUANDA - 2026

ÍNDICE

I.	ENQUADRAMENTO	3

II.	Matriz de Plano de Acção, Metas e Indicadores de Desempenho	1

IV.   Sustentabilidade Financeira e Mobilização de Recursos	1

V.	Considerações Finais	2

- ENQUADRAMENTO

O presente Plano de Acção constitui o instrumento operacional de materialização do Manifesto Eleitoral apresentado no âmbito da eleição para o cargo de Bastonário da Ordem dos Economistas de Angola. O mesmo assenta numa abordagem estruturada, orientada para resultados e alinhada com os desafios institucionais e profissionais que a Ordem enfrenta no actual contexto económico nacional.

Num momento em que Angola procura consolidar a estabilidade macroeconómica, diversificar a sua base produtiva e reforçar a competitividade, torna-se imperativo que a Ordem dos Economistas de Angola assuma um papel mais activo e influente. Tal propósito exige tanto uma visão estratégica clara quanto um plano de execução consistente, mensurável e sujeito a mecanismos de monitorização contínua.

Assim sendo, a construção do presente Plano de Acção levou em consideração três princípios fundamentais:

- Execução faseada e realista, garantindo a implementação progressiva das medidas;

- Definição de metas e indicadores de desempenho (KPIs), que permitam avaliar objectivamente os resultados alcançados; e

- Prestação de contas aos membros, assegurando transparência e reforço da confiança institucional.

A estrutura do Plano organiza-se em três fases distintas (arranque, consolidação e afirmação),  correspondentes aos primeiros 36 meses do mandato, e articula-se directamente com os eixos estratégicos definidos no manifesto: valorização da profissão e reconhecimento da profissão, afirmação da Ordem como referência técnica nacional e modernização institucional com foco no membro.

O Plano traduz num claro compromisso com a transformação efectiva da Ordem dos Economistas de Angola, por via de acções concretas, metas claras e previamente definidas e resultados mensuráveis, orientados para a valorização da classe e para o reforço do seu contributo no desenvolvimento económico do país.

- Matriz de Plano de Acção

| Fase / Prazo | Eixo | Acção | Meta | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 6 meses | Modernização | Realizar diagnóstico institucional da OEA | Diagnóstico concluído | Relatório aprovado |
| 0 – 6 meses | Modernização | Actualizar base de dados dos membros | 80% dos registos actualizados | % de membros com dados validados |
| 0 – 6 meses | Modernização | Activar canais digitais de comunicação | Site, email institucional e redes sociais activos | Nº de canais funcionais |
| 0 – 6 meses | Modernização | Lançar portal digital — versão inicial | Pelo menos 3 serviços online | Nº de serviços digitais disponíveis |
| 0 – 6 meses | Afirmação | Firmar protocolos institucionais | Pelo menos 5 protocolos | Nº de protocolos assinados |
| 0 – 6 meses | Afirmação | Realizar webinars e Podcast | Pelo menos 3 eventos | Nº de eventos realizados |
| 0 – 6 meses | Afirmação | Desenhar programa de mentorship | Regulamento aprovado | Documento publicado |
| 0 – 6 meses | Valorização | Publicar agenda técnica anual | 1 agenda publicada | Documento divulgado |
| 0 – 6 meses | Valorização | Emitir primeiro parecer técnico | Pelo menos 1 parecer | Nº de pareceres emitidos |
| 6 – 18 meses | Valorização | Realizar Congresso Nacional dos Economistas | 1.ª edição realizada | Nº de participantes — meta: ≥ 300 |
| 6 – 18 meses | Valorização | Instituir Prémio Anual do Economista | Regulamento e 1.ª edição | Nº de candidaturas — meta: ≥ 30 |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Implementar programa de mentorship | Pelo menos 30 mentorandos | Nº de pares mentor/mentorando |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Realizar Conferência Anual do OGE | 1 edição anual | Nº de participantes — meta: ≥ 200 |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Realizar Conferência Anual da Conta Geral do Estado | 1 edição anual | Evento realizado |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Publicar Cadernos de Economia / Revista / Anuário | Pelo menos 4 publicações por ano | Nº de publicações |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Emitir pareceres técnicos | Pelo menos 3 pareceres por ano | Nº de pareceres emitidos |
| 6 – 18 meses | Valorização | Criar programa de voluntariado económico | Apoiar pelo menos 20 MPME | Nº de empresas apoiadas |
| 6 – 18 meses | Modernização | Criar Centro de Estudos e Formação da OEA | Centro operacional | Nº de cursos — meta: ≥ 6/ano |
| 6 – 18 meses | Modernização | Digitalizar serviços administrativos | 70% dos serviços online | % de serviços digitalizados |
| 6 – 18 meses | Modernização | Criar Biblioteca da Ordem | Biblioteca lançada | Nº de utilizadores — meta: ≥ 500 |
| 6 – 18 meses | Modernização | Instalar Conselhos Regionais | Pelo menos 3 conselhos | Nº de conselhos activos |
| 6 – 18 meses | Valorização | Promover programas de literacia económica e financeira | Pelo menos 4 iniciativas anuais | Nº de iniciativas realizadas |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Consolidar programas de carreira | Pelo menos 2 programas contínuos | Nº de participantes — meta: ≥ 200 |
| 18 – 36 meses | Valorização | Alargar parcerias institucionais | Pelo menos 15 protocolos activos | Nº de protocolos activos |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Emitir pareceres regulares | Pelo menos 4 pareceres por ano | Nº de pareceres emitidos |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Consolidar publicações técnicas | Pelo menos 6 publicações por ano | Nº de publicações |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Reforçar presença nos media | Pelo menos 24 intervenções por ano | Nº de intervenções públicas |
| 18 – 36 meses | Valorização | Avaliar soluções mutualistas e benefícios sociais para membros | Estudo de viabilidade concluído | Relatório apresentado |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Criar o Barómetro de Fiscalidade | Publicação periódica | Nº de edições/publicações |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Promover a criação do Conselho Nacional das Ordens Profissionais | Proposta institucional apresentada | Nº de iniciativas/reuniões |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Promover inserção de Economistas angolanos em organismos regionais e internacionais | Pelo menos 3 iniciativas/parcerias | Nº de participações/acordos |
| 18 – 36 meses | Valorização | Estabelecer parcerias internacionais | Pelo menos 3 acordos | Nº de acordos internacionais |
| 18 – 36 meses | Modernização | Concluir digitalização dos serviços | 100% dos serviços essenciais online | % de digitalização |
| 18 – 36 meses | Modernização | Consolidar Conselhos Regionais | Pelo menos 5 conselhos activos | Nº de conselhos regionais |
| 18 – 36 meses | Modernização | Medir satisfação dos membros | Índice mínimo de 80% | Resultado do inquérito anual |
| 18 – 36 meses | Modernização | Aumentar participação dos membros | +50% face à linha de base | Nº de membros activos |

- Indicadores transversais do mandato

| Dimensão | Meta aos 36 meses | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Participação dos membros | 50% | Nº de membros activos |
| Formação e eventos | ≥ 8 eventos/ano | Nº de eventos realizados |
| Produção técnica | ≥ 4 publicações/ano | Nº de publicações |
| Influência institucional | ≥ 4 pareceres/ano | Nº de pareceres |
| Digitalização | 100% | % de serviços online |
| Descentralização | ≥ 5 Conselhos Regionais | Nº de conselhos activos |
| Satisfação dos membros | ≥ 80% | Índice anual de satisfação |

- Sustentabilidade Financeira e Mobilização de Recursos

A implementação do presente Plano de Acção será assegurada de forma gradual, responsável e alinhada com a capacidade financeira da Ordem dos Economistas de Angola (OEA), observando princípios de prudência financeira, racionalidade na afectação dos recursos e sustentabilidade institucional.

O modelo de financiamento das actividades e iniciativas previstas assenta, fundamentalmente, nas receitas próprias da Ordem, com destaque para:

- Quotas dos membros;

- Jóias de inscrição;

- Doações e contribuições voluntárias;

- Patrocínios e parcerias institucionais;

- Receitas provenientes de acções de formação, eventos técnicos, conferências, publicações e consultoria;

- Outras fontes legalmente admissíveis.

A base de dados actualizada da OEA integra cerca de 1.921 membros, constituindo um importante activo institucional e uma base relevante para o reforço da sustentabilidade financeira da Ordem.

Considerando o valor da jóia fixado em Kz 25.000,00 e da quota mensal em Kz 2.500,00, estima-se que, num cenário de melhoria progressiva da regularização contributiva e reforço da participação dos membros, a Ordem possa consolidar gradualmente a sua capacidade financeira e operacional.

Neste contexto, a estratégia financeira do mandato assentará em quatro pilares fundamentais:

- Reforço da regularização das quotas e actualização cadastral dos membros;

- Diversificação das fontes de receita institucional;

- Estabelecimento de parcerias estratégicas nacionais e internacionais;

- Implementação faseada das iniciativas, em função da disponibilidade financeira e do impacto institucional esperado.

Importa igualmente destacar que a modernização digital dos serviços e a melhoria da comunicação institucional deverão contribuir para:

- Maior proximidade com os membros;

- Aumento da taxa de regularização contributiva;

- Expansão da base activa da Ordem;

- Fortalecimento da capacidade de autofinanciamento institucional.

A execução financeira das actividades observará critérios de transparência, eficiência e prestação regular de contas, assegurando uma gestão responsável dos recursos colocados à disposição da Ordem e dos seus membros.

Assim, pretende-se consolidar uma OEA financeiramente mais estável, institucionalmente mais robusta e capaz de sustentar, de forma contínua, iniciativas de elevado impacto para a valorização da classe e para o fortalecimento do pensamento económico em Angola.

- Considerações Finais

O presente Plano de Acção constitui a tradução operacional dos compromissos assumidos no manifesto eleitoral, reflectindo uma abordagem estruturada, orientada para resultados e sustentada em metas e indicadores de desempenho claramente definidos.

A sua implementação permitirá reforçar a capacidade institucional da Ordem dos Economistas de Angola, promover a valorização efectiva da classe e afirmar a OEA como uma entidade de referência técnica no debate económico nacional.

A concretização das acções propostas exigirá rigor na execução, disciplina na monitorização e, sobretudo, um elevado nível de envolvimento dos membros, enquanto principais destinatários e beneficiários das iniciativas previstas.

O acompanhamento da execução do Plano será igualmente sustentado por mecanismos periódicos de avaliação e prestação de contas, visando assegurar transparência, credibilidade institucional e alinhamento permanente entre os compromissos assumidos e os resultados alcançados.

Importa igualmente destacar que este plano não se esgota na sua dimensão programática, constituindo um compromisso contínuo com a melhoria institucional, a modernização dos serviços e o reforço da proximidade entre a Ordem e os seus membros, em todo o território nacional.

A transformação digital, a descentralização institucional e a melhoria contínua dos serviços constituirão pilares essenciais para a construção de uma Ordem mais moderna, acessível e orientada para as necessidades efectivas dos seus membros.

Reconhece-se, igualmente, que o fortalecimento da Ordem dos Economistas representa um contributo directo para o reforço da qualidade do pensamento económico nacional, da formulação de políticas públicas e da promoção de soluções sustentáveis para os desafios do desenvolvimento de Angola.

O presente Plano procura igualmente criar melhores condições para a integração, valorização e projecção das novas gerações de Economistas, promovendo uma Ordem mais inclusiva, participativa e preparada para os desafios do futuro.

Pretende-se, igualmente, reforçar o posicionamento da Ordem dos Economistas de Angola no espaço africano e internacional, promovendo o intercâmbio técnico, a cooperação institucional e a projecção dos Economistas angolanos nos principais fóruns regionais e globais.

Assim, reafirma-se a determinação de implementar, com responsabilidade, transparência e sentido de missão, um conjunto de medidas capazes de transformar a Ordem dos Economistas de Angola numa instituição mais forte, mais influente e mais preparada para afirmar os Economistas como actores centrais na construção do futuro económico de Angola.