PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACÇÃO ESTRATÉGICO DA ORDEM DOS ECONOMISTAS DE ANGOLA (2026–2030)

Valorizar o Economista - Afirmar a Ordem - Fortalecer Angola

LUANDA - 2026

ÍNDICE

I.	ENQUADRAMENTO	3

II.	Distribuição das Acções do Plano Estratégico por Secretaria Responsável	1

III.  Distribuição Percentual das Actividades por Secretaria	1

IV. Considerações Finais	1

- ENQUADRAMENTO

No âmbito da operacionalização do Plano de Acção Estratégico da Ordem dos Economistas de Angola, procedeu-se à distribuição das actividades pelas respectivas secretarias, tendo em conta a natureza funcional de cada acção, os eixos estratégicos definidos e a necessidade de assegurar uma execução organizada, coordenada e mensurável.

Neste contexto, foi igualmente considerada a alteração da designação da anterior Secretaria para Assuntos Culturais e Recreativos, passando a adoptar-se a designação de Secretaria para Valorização Institucional. Esta alteração visa conferir maior adequação funcional à referida secretaria, tendo em conta as actividades previstas no Plano relacionadas com a comunicação institucional, divulgação das iniciativas da Ordem, presença nos meios de comunicação social, valorização da imagem institucional e apoio à realização de eventos.

A matriz de responsabilização contempla um total de 35 actividades, distribuídas pelas diferentes secretarias da seguinte forma: Secretaria para Assuntos Académicos e Científicos, 13 actividades (37,1%); Secretário-Geral, 7 actividades (20,0%); Secretaria para Relações Externas, 5 actividades (14,3%); Secretaria para Comunicação e Valorização Institucional, 3 actividades (8,6%); Secretaria para Inovação e Desenvolvimento, 3 actividades (8,6%); Secretaria para Apoio e Controlo Regional, 3 actividades (8,6%); e Secretaria para Finanças, 1 actividade (2,9%).

Esta distribuição permite alinhar as acções previstas no Plano de Acção Estratégico com a estrutura orgânica proposta para a Ordem dos Economistas de Angola, assegurando maior clareza em relação às responsabilidades de execução, acompanhamento e reporte.

Ao associar cada actividade à respectiva secretaria responsável, pretende-se reforçar a organização interna, facilitar a monitorização dos resultados e criar melhores condições para a implementação faseada das medidas previstas. A matriz constitui, assim, um instrumento de apoio à gestão, à coordenação institucional e à prestação de contas, contribuindo para uma execução mais ordenada, transparente e orientada para resultados

- Distribuição das Acções do Plano Estratégico por Secretaria Responsável

| Fase/Prazo | Eixo | Acção | Secretaria Responsável | Secretarias de Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 6 meses | Modernização | Realizar diagnóstico institucional da OEA | Secretário-Geral | Inovação e Desenvolvimento |
| 0 – 6 meses | Modernização | Actualizar base de dados dos membros | Secretário-Geral | Inovação e Desenvolvimento |
| 0 – 6 meses | Modernização | Activar canais digitais de comunicação | Valorização Institucional | Inovação e Desenvolvimento |
| 0 – 6 meses | Modernização | Lançar portal digital (versão inicial) | Inovação e Desenvolvimento | Valorização Institucional |
| 0 – 6 meses | Afirmação | Firmar protocolos institucionais | Relações Externas | Secretário-Geral |
| 0 – 6 meses | Afirmação | Realizar webinars e podcasts | Valorização Institucional | Assuntos Académicos e Científicos |
| 0 – 6 meses | Afirmação | Desenhar programa de mentoria profissional | Secretário-Geral | Assuntos Académicos e Científicos |
| 0 – 6 meses | Valorização | Publicar agenda técnica anual | Secretário-Geral | Todas as Secretarias |
| 0 – 6 meses | Valorização | Emitir 1º Parecer Técnico | Assuntos Académicos e Científicos | Relações Externas |
| 6 – 18 meses | Valorização | Realizar Congresso Nacional dos Economistas | Assuntos Académicos e Científicos | Valorização Institucional |
| 6 – 18 meses | Valorização | Instituir Prémio Anual do Economista | Assuntos Académicos e Científicos | Valorização Institucional |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Implementar Programa de Mentoria Profissional | Secretário-Geral | Assuntos Académicos e Científicos |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Realizar Conferência Anual do OGE | Assuntos Académicos e Científicos | Valorização Institucional |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Realizar Conferência Anual da Conta Geral do Estado | Assuntos Académicos e Científicos | Valorização Institucional |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Publicar Revista, Cadernos de Economia e Anuário | Assuntos Académicos e Científicos | Valorização Institucional |
| 6 – 18 meses | Afirmação | Emitir pareceres técnicos | Assuntos Académicos e Científicos | Relações Externas |
| 6 – 18 meses | Valorização | Criar programa de voluntariado económico | Apoio e Controlo Regional | Assuntos Académicos e Científicos |
| 6 – 18 meses | Modernização | Criar Centro de Estudos e Formação da OEA | Assuntos Académicos e Científicos | Inovação e Desenvolvimento |
| 6 – 18 meses | Modernização | Digitalizar serviços administrativos | Inovação e Desenvolvimento | Secretário-Geral |
| 6 – 18 meses | Modernização | Criar Biblioteca da Ordem | Assuntos Académicos e Científicos | Inovação e Desenvolvimento |
| 6 – 18 meses | Modernização | Instalar Conselhos Regionais | Apoio e Controlo Regional | Secretário-Geral |
| 6 – 18 meses | Valorização | Promover programas de literacia económica e financeira | Assuntos Académicos e Científicos | Valorização Institucional |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Consolidar programas de carreira | Secretário-Geral | Assuntos Académicos e Científicos |
| 18 – 36 meses | Valorização | Alargar parcerias institucionais | Relações Externas | Secretário-Geral |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Emitir pareceres regulares | Assuntos Académicos e Científicos | Relações Externas |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Consolidar publicações técnicas | Assuntos Académicos e Científicos | Valorização Institucional |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Reforçar presença nos media | Valorização Institucional | Relações Externas |
| 18 – 36 meses | Valorização | Avaliar soluções mutualistas e benefícios sociais para membros | Finanças | Secretário-Geral |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Criar Barómetro de Fiscalidade | Assuntos Académicos e Científicos | Centro de Estudos e Formação |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Promover a criação do Conselho Nacional das Ordens Profissionais | Relações Externas | Secretário-Geral |
| 18 – 36 meses | Afirmação | Promover inserção de economistas angolanos em organismos regionais e internacionais | Relações Externas | Assuntos Académicos e Científicos |
| 18 – 36 meses | Valorização | Estabelecer parcerias internacionais | Relações Externas | Secretário-Geral |
| 18 – 36 meses | Modernização | Concluir digitalização dos serviços | Inovação e Desenvolvimento | Secretário-Geral |
| 18 – 36 meses | Modernização | Consolidar Conselhos Regionais | Apoio e Controlo Regional | Secretário-Geral |
| 18 – 36 meses | Modernização | Medir satisfação dos membros | Secretário-Geral | Inovação e Desenvolvimento |
| 18 – 36 meses | Modernização | Aumentar participação dos membros | Secretário-Geral | Todas as Secretarias |

- Distribuição Percentual das Actividades por Secretaria

A tabela seguinte apresenta a síntese quantitativa da distribuição das actividades por secretaria responsável, permitindo visualizar, de forma agregada, a repartição das acções previstas na matriz de implementação do Plano.

| Secretaria | Nº de Actividades | Peso (%) |
| --- | --- | --- |
| Secretaria p/ Assuntos Académicos e Científicos | 13 | 37 |
| Secretário-Geral | 7 | 20 |
| Secretaria p/ Relações Externas | 5 | 14 |
| Secretaria p/ Valorização Institucional | 3 | 9 |
| Secretaria p/ Inovação e Desenvolvimento | 3 | 9 |
| Secretaria p/ Apoio e Controlo Regional | 3 | 9 |
| Secretaria p/ Finanças | 1 | 3 |
| Total | 35 | 100 |

- Considerações Finais

Visando assegurar a melhor articulação entre os objectivos estratégicos da Ordem dos Economistas de Angola para o quadriénio 2026 – 2030 com a sua estrutura orgânica, fez-se a presente distribuição de acções pelas suas diferentes secretarias.

Espera-se que a matriz constante neste documento se constitua efectivamente um instrumento de referência para a actuação das secretarias, promovendo a cooperação institucional, a complementaridade de esforços e a prossecução dos objectivos estratégicos da Ordem dos Economistas de Angola